## Opis
Building Info
Dla administratorów budynków, którzy pragną optymalizować koszty zarządzania budynkami nasza aplikacja Building Info umożliwi pozyskanie informacji o parametrach budynku na poziomie pomieszczeń, kondygnacji oraz całych budynków. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także jako zdalne API dzięki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Struktura danych (do umieszczenia w pliku README.md) • Lokacja to budynek, poziom, lub pomieszczenie • Budynek może składać się z poziomów a te z pomieszczeń • Każda lokalizacja jest charakteryzowana przez: o id – unikalny identyfikator o name – opcjonalna nazwa lokalizacji • Pomieszczenie dodatkowo jest charakteryzowane przez: o area = powierzchnia w m^2 o cube = kubatura pomieszczenia w m^3 o heating = poziom zużycia energii ogrzewania (float) o light – łączna moc oświetlenia

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 |  | 1 | o Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze budynku (listy, słowniki) o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni | 15 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma powierzchni pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma powierzchni poziomów
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń | 12 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma kubatury pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma kubatury poziomów
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnia moc na m^2 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnia moc na poziomach
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnie zużycie na m^3 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnie zużycie na poziomach
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze. | 10 |  | 1.5 | o Na wejściu oprócz struktury budynku podana wartość graniczna o Na wyjściu obiekty reprezentujące pomieszczenia przekraczające zadaną normę.
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  |  |  | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | Zaimplementowanie podstawowych mechanik aplikacji
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Zadania ogólne |  | 9
| Stworzenie repozytorium na Githubie i jego początkowa konfiguracja | 1
| Przeniesienie elementów Backlogów do Github Issues | 1
| Zaznajomienie członków zespołu z REST | 5
| Konfiguracja Github Actions | 0.5
| Stworzenie diagramu klas UML dla modelu danych | 1.5
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | (dla elementu rejestru produktu)
6,5
| Transformacja danych z JSON do modelu obiektowego | 1,75
| Transformacja wyników do typu JSON | 1,75
| Zapisanie programu w architekturze REST | 3
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni
3,5
| Podawanie powierzchni dla pomieszczenia | 1
| Obliczenie powierzchni poziomu na podstawie powierzchni pomieszczeń | 1,25
| Obliczenie powierzchni budynku na podstawie powierzchni poziomów | 1,25
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń
3,5
| Podawanie kubatury pomieszczenia | 1
| Obliczanie kubatury poziomu na podstawie kubatur pomieszczeń | 1,25
| Obliczanie kubatury budnku na podstawie kubatury poziomów | 1,25
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze.